## Arkusz3
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa kanału deszczowego w ul. Mickiewicza - roboty budowlane
branża sanitarna i drogowa
L.p. | Kod pozycji | SST | Opis | Jedn. obm. | Ilość
1. Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne - kan. deszczowa
1. | 1.1.1. | SST br. sanitarna | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie kanału deszczowego i przykanalików | m | 460
2. | 1.1.2 | SST br. sanitarna | Demontaż rurociągu betonowego o średnicy 400 mm - istniejące przepusty | m | 73
3. | 1.1.3 | SST br. sanitarna | Wywiezienie gruzu samochodami z utylizacją na odl. 5 km | m3 | 11.5
4. | 1.1.4 | SST br. sanitarna | Wykop koparkami podsiębiernymi na odkład grunt kat. III-IV (2,44+1,1)*0,97*0,5*393,0=675,0 | m3 | 675
5. | 1.1.5 | SST br. sanitarna | Zasypanie wykopów z odkładu z mechanicznym zagęszczeniem gr. kat. III-IV | m3 | 676
6. | 1.1.6 | SST br. sanitarna | Zasypanie "rowu" ziemią dowiezioną - materiał inwestora (393-103)*1,2*0,6=209 | m3 | 209
7. | 1.1.7 | SST br. sanitarna | Wykonanie nasypu z mechanicznym zagęszczeniem warstwami - materiał inwestora 1,47*7,5*103=1136 | m3 | 1136
8. | 1.1.8 | SST br. sanitarna | Ręcznne profilowanie korony i skarpy nasypów | m2 | 1040
9. | 1.1.9 | SST br. sanitarna | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm nasyp (7,5+2,6)*103=1040 pobocze 5*290=1450 Razem: 2490 | m2 | 2490
10. | 1.1.10 | SST br. sanitarna | Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt z bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0m (wykonanie separatora i osadnika piasku) | szt. | 10
11. | 1.1.11 | SST br. sanitarna | Pompowanie wody z igłofiltrów | r-g | 48
12. | 1.1.12 | SST br. sanitarna | Umocnienie włókniną syntetyczną nasypów | m2 | 40
1.2 Roboty ziemne - przykanaliki
13. | 1.2.1 | SST br. sanitarna | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład gr. kat. III | m3 | 74.5
14. | 1.2.2 | SST br. sanitarna | Zasypywanie wykopów, przemieszczenie gruntu na odl do 10 m, gr. kat. I-III | m3 | 74.5
1.3 Roboty montażowe kanału deszczowego
15. | 1.3.1 | SST br. sanitarna | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o gr. 10 cm | m3 | 40
16. | 1.3.2 | SST br. sanitarna | Kanały z rur PVC kl. S 400/11,7 łączone na wcisk | m | 163
17. | 1.3.3 | SST br. sanitarna | Kanały z rur PVC kl. S 500/14,6 łączone na wcisk | m | 230
18. | 1.3.4 | SST br. sanitarna | Kanały z rur PVC kl. S 200/5,9 łączone na wcisk | m | 5
19. | 1.3.5 | SST br. sanitarna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych bez osadnika, średnicy 1500 mm, o śr. głębokości 2,0 m | szt. | 5
20. | 1.3.6 | SST br. sanitarna | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, z osadnikiem V=2 m3, średnicy 1500 mm - osadnik piasku | szt. | 1
21. | 1.3.7 | SST br. sanitarna | Studnie rewizyjne gł. 3.0 m z kręgów betonowych, z osadnikiem H=1 m, średnicy 1500 mm | szt. | 4
22. | 1.3.8 | SST br. sanitarna | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy wewnętrznej 500 mm łączone na wcisk - syfony osadnika piasku | szt. | 2
23. | 1.3.9 | SST br. sanitarna | Separator lamelowy 20/200 dla średnicy rury DN 500 | szt. | 1
24. | 1.3.10 | SST br. sanitarna | Kamerowanie kanału deszczowego ø 400-500 mm 163.0+230.0 = 393,0 | m | 393
25. | 1.3.11 | SST br. sanitarna | Wylot rurociągu kanalizacji deszczowej ø 500 z kratą stalową wg rys. z projektu | kpl. | 1
1.4 Roboty montażowe przykanalików
26. | 1.4.1 | SST br. sanitarna | Kanały z rur PVC kl. S 200/5,9 łączone na wcisk | m | 66.5
27. | 1.4.2 | SST br. sanitarna | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o średnicy wewnętrznej 200 mm łączone na wcisk | szt. | 5
28. | 1.4.3 | SST br. sanitarna | Wykonanie włączeń przykanalików deszczowych ø 200 do studni rewizyjnych | szt. | 9
29. | 1.4.4 | SST br. sanitarna | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 5
30. | 1.4.5 | SST br. sanitarna | Inwentaryzacja powykonawcza kanału deszczowego i przykanalików | m | 490
2. Roboty pozostałe
2.1 Roboty odwodnieniowo-nawierzchniowe
31. | 2.1.1 | SST br. drogowa | Roboty pomiarowe - wytyczynie trasy ścieku prefabrykowanego | m | 252
32. | 2.1.2 | SST br. drogowa | Ścieki prefabrykowane betonowe na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej wg przekroju konstrukcyjnego z projektu | m | 252
33. | 2.1.3 | SST br. drogowa | Górna warstwa pobocza jezdni, kruszywo naturalne - mieszanka optymalna, rozściełane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 252
34. | 2.1.4 | SST br. drogowa | Inwentaryzacja powykonawcza - ścieku i poboczy | m | 252